
2006年 新春華語特會 台南市召會接待草案
v01.08
· 總管:羅三榮<lsr3369162@yahoo.com.tw>  汪世義sywang@mail.stut.edu.tw
　　　　　　　　0924016913,(H)06-3369162　　　　　　0952096552,(H)06-2002202
· 接待日期: 2/1~2/4 四天三夜

接待人數預估：台南市約接待120~150人（遊覽車4輛左右），各大區之分配情形尚須交通。
· 行程：
2/1(三)初四 上午北部出發南下，經清水休息站休息，沿途參觀訪問中興新村召會（預備便當），午餐於南投休息站內享用，下午經東山休息站休息，5:30抵各大區指定地點，分大區愛筵。
分至各大區為避免所有訪客皆集中於裕忠會所所產生之混亂與分配接待家庭耗時且易互相干擾。
2/2(四) 2/3(五)行程規劃如下
2/4(六)送機。

景點:

1. 成功大學和四會所學生中心。
2. 鹽博物館＄80、七股附近之景點、黑面琵鷺。

3. 安平之旅：安平古堡、億載金城、南門城、德記洋行。
4. 奇美博物館。

	路線
	A
	B

	2/2(四)上午
	２七股
	１成大

	2/2(四)下午
	４奇美博物館

	2/3(五)上午
	全體集中於裕忠會所交通

	2/3(五)下午
	１成大
	３安平


· 用餐

	
	2月1日(三)初四
	2月2日(四)初五
	2月3日(五)初六
	2月4日(六)

	早餐
	ＸＸ
	接待家庭預備

	午餐
	中興新村召會
代定便當$50
	趣味一下（仁德店）$165  or

七股餐廳$150
	安平貴記

餐盒$120
	餐盒?

	晚餐
	各大區愛筵
	全體集中於裕忠會所
，各家預備兩大道菜
	各區(或接待家庭)
自行運用
	ＸＸ


· 人力需求

2/1~2/4從開始到送機每部遊覽車需至少2位弟兄/姊妹（翻譯／車長）具備基本語言能力，對台南市有認識之全時間或大專生或青職。
2月2日全體集中於裕忠會所一切的服事。
· 準備事項：
11/13~12/31
文書作業：手冊製作，資料整理（包含會所簡圖參觀點介紹資料）(中+英)－執事室+學生。
11/13~12/4
各大區回報： 

1. 各大區負責人位（各大區總管）。
2. 各大區集中地點（2月1日晚餐地點）。
3. 各大區就近上下車地點(可以依照優先順序給數個地點) 。
12/4~12/18
各小區調查各人接待量，弟兄/姊妹/家庭，接待各日人數，外國語言專長，如附表（務必從http://faculty.stut.edu.tw/~sywang/church/ 下載表格”host.xls”） 
12/18~12/31
依照台北總執事室給予之初步資料作首度模擬分配接待。
1/1~1/7
校稿、修正，翻譯／車長人位確定，2月2日晚餐各大區服事項目確定。
1/8~1/15
二次校稿、修正。
1/15~

印製手冊、分配接待，翻譯／車長成全訓練。
· 經費預估：
	共同部分：

手冊：預計（５０）。
紀念品：預計（３０）。
２／１午餐　便當（５０）
２／３午餐安平貴記餐盒
（１２０）

車輛：３５０００
	2/2上午七股線：
＂七股餐廳＂預計每桌約1200元（每人１３０）
鹽博物館（６０）。
	2/2上午成大／古蹟線：

門票（４０）(2/3下午)
　　3*40共（１２０）

解說員７００／每輛車（以每人２０計算）
午餐＂趣味一下＂（１６５）


共約　４５０＋車資１０００（每人）
　　並未加上＂翻譯／車長＂的成本費用＆2月4日餐盒費用
